## Volet externe
Objectif | N° | Intitulé | Porteur de fiche | Partenaire | Timing | Etat d'avancement | Volet financier | Indicateur
OS | 1 | Etre porteur d'une action sociale efficace
OO | 1.1 | Analyser l’efficacité de nos actions sociales par la mise en place d’un suivi de fonctionnement de tous les services, en se concentrant sur les missions de bases, complétées d’activités importantes et impactantes
Projet | 1 | Présenter semestriellement au Conseil de l’Action Sociale le baromètre interne du service social | R SS | S. Durbecq et Y. Urbansky | 2025 | 5% | 0 | Structuration du document et des informations pertinentes en cours. Première mouture à proposer au CAS de décembre 2025 ou janvier 2026
Projet | 2 | Mener une réflexion quant au rôle du Petit Marché et procéder à l’évaluation de l’outil, dans une perspective de soutien efficient au droit fondamental de se nourrir | DG | R SS | 2025 | 90% | 0 | Evaluation finalisée au CAS octobre 2025
Projet | 3 | Mener une réflexion quant au fonctionnement de l’insertion socio-culturelle dans le cadre de la réduction/suppression annoncée du fonds de participation et action sociale | DG | R SS | 2025 | 90% | 0 | Prévu au CAS octobre 2025
Projet | 4 | Evaluer l’ampleur du service de médiation de dettes à maintenir en prenant en compte les départs naturels à la retraite de divers agents | DG | R SS | 2025 | 50% | 0 | Document en cours de finalistaion. Prévu au CAS octobre 2025
Projet | 5 | Procéder à l’évaluation globale des projets du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025, et plus particulièrement l'action sur le Taxistop |  | Ville de Thuin | 2026 |  | 0
Projet | 6 | Procéder à l’évaluation du projet FSE 2023-2025 | R SS |  | 2026 |  | 0
OS | 2 | Etre vecteur d'insertion socio-professionnelle
OO | 2.1 | Anticiper et assumer la réforme du chômage et sa limitation dans le temps
Projet | 7 | Rédiger un rapport d’analyse de la répercussion de la réforme du chômage sur le fonctionnement du CPAS, en termes financiers et de besoins de personnel supplémentaire | DG | R SS | 2025 | 90% | 0 | BP et concertation OK. Prévu au CAS octobre 2025. Analyse bureaux OK
Projet | 8 | Analyser les besoins des chômeurs de longue durée exclus du chômage et proposer des actions concrètes d’insertions (insertion sociale – formation – bénévolat – insertion professionnelle) pour ces nouveaux bénéficiaires | R SS |  | 2027 |  | Non évaluable à ce stade
Projet | 9 | Renforcer les services sociaux de 1° ligne, l'appui administratif et le service d’insertion professionnelle afin d’assurer la prise en charge du nouveau public issu de la limitation dans le temps du chômage | DG |  | 2026 |  | 75000 | A faire pour le 1 janvier 2025
OO | 2.2 | Maintenir son action en matière d’insertion sociale
Projet | 10 | Maintenir l’agrément du service d’insertion sociale en veillant trimestriellement à proposer au Bureau Permanent un panel diversifié d’animations avec un taux de particpatin de 80% par atelier et en tentant compte d'une capacité de 8 à 15 participants | AS SIS |  | Continu |  | 3102
Projet | 11 | Organiser annuellement une animation dans la gestion responsable des déchets à destination des bénéficiaires du service | AS SIS |  | 2026 |  | 300 | Une visite de Valtris et de l’UVE est prévue le 28/10/2025
OO | 2.3 | Maintenir et amplifier son action en matière d’insertion professionnelle
Projet | 12 | Accompagner les exclusions du chômage en visant un objectif de 70% de ces nouveaux bénéficiaires (hors chômeurs de plus de 10 ans) orientés vers une activité ou formation | ISP |  | 2027
Projet | 13 | Diversifier les postes d’insertion, en interne ou en externe, de manière à pouvoir proposer une insertion professionnelle dans 10 nouveaux postes de travail | R SS | Ville/Ipalle/… | 2026 |  |  | Un poste supplémentaire créé égalera à 10%
Projet | 14 | Soumettre un dossier de prolongation du projet REBOND dans le cadre du FSE pour la période 2026-2027 | R SS |  | 2025 |  | 0
Projet | 15 | Soumettre un nouveau projet FSE | R SS |  | 2027 |  | 0
OO | 2.4 | Rendre efficiente la réforme des contrats article 60 et 61
Projet | 16 | Communiquer les avantages de la réforme auprès des entreprises privées du territoire communal | R SS | ADL | 2025 | 80% |  | Courrier envoyé avec support de communication. Reste présentation avec ADL en novembre
Projet | 17 | Communiquer les avantages de la réforme auprès du secteur public et non marchand du territoire communal et adjacent | R SS |  | 2025
Projet | 18 | Atteindre la mise à disposition annuelle de 10 contrats « article 61 » auprès de nouveaux partenaires | R SS | ADL. A identifier | 2028 |  | 63240 | Un poste art61 occupé/an égalera à 10%
OO | 2.5 | Procéder à l’analyse des risques en matière d’insertions et formaliser un processus dans le cadre du contrôle interne
Projet | 19 | Rédiger un processus insertions | DG | R SS | 2026 | 70% | 0 | A finaliser et approuver au CAS
OS | 3 | Etre porteur d'épanouissement et d'autonie des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, en leur offrant un accès équitable aux ressources, aux opportunités éducatives et sociales
OO | 3.1 | Offrir aux enfants et aux adolescents un accès aux opportunités éducatives et sociales
Projet | 20 | Organiser chaque année une journée familiale dans un site touristique d'importance | A définir |  | 2026 |  | 2200
Projet | 21 | Permettre à 10 jeunes le suivi d’ateliers de formation en capacités numériques de base dans le cadre de l'EPN | A définir (EPN) | AMO MJ/Reso | 2026 |  | 980 | Réunion à fixer en 2025 avec le SIS Humani
OO | 3.2 | Permettre aux jeunes adultes de plus de 18 ans un accès équitable aux ressources, aux opportunités éducatives et sociales
Projet | 22 | Mener une réflexion visant à établir un cadre décisionnel relatif aux aides à accorder aux jeunes de 18 à 25 ans | R SS |  | 2028 |  | 0
Projet | 23 | Concrétiser une première expérience d’accueil de service citoyen au sein du service de la Vie Journalière | Vie Journalière | Service citoyen | 2026 |  | 0 | Vérifer la visibilité de la fiche dans le moteur de recherche et afficher + communiquer vers le SIS Humani?
OS | 4 | Etre porteur de lien social, de bien-être et d'autonomie des ainés
OO | 4.1 | Mettre en place des actions de suivi et de promotion de la santé des résidents du Gai Séjour
Projet | 24 | Instaurer le dossier de soins informatisé à la maison de repos en lien avec le remplacement de la centrale téléphonique et de l'appel infirmier | D MR | Infirmiers chefs | 2026 |  | 150000
Projet | 25 | Mettre en place un programme mensuel de surveillance de l'IMC des résidents et éviter la dénutrition | Infirmiers chefs |  | 2026 |  | A évaluer
OO | 4.2 | Amplifier la transformation de la maison de repos en maison de vie
Projet | 26 | Soutenir la visite d’animaux de compagnie dans le Gai Séjour par la révision du ROI en vue de permettre et encadrer la visite de l’animal familial | D MR |  | 2025 |  | 0
Projet | 27 | Permettre aux résidents de pouvoir faire des achats au sein du Gai Séjour (vêtements, collations, para-pharmacie, marché de Noël, etc.) | Vie Journalière | Petit Marché | 2025 | 50% | 0 | Vente de vêtement en aout 2025 et Marché de Noël le 12,12,2025. Distribution de collations à finaliser pour 2025
Projet | 28 | Ouvrir un bar dans la maison de repos et animer/ouvrir celui-ci à raison de 6 samedi ou dimanche par an | Vie Journalière et service technique |  | 2025 |  | A évaluer
Projet | 29 | Planifier une journée spéciale chaque mois à la maison de repos, autour du repas spécial Cook&Show, en prévoyant avec la Vie Journalière une animation autour de ce repas, et en impliquant le personnel plus largement dans la thématique, au mois 1x tous les 2 mois | D MR | VJ et Sodexo |  |  | 0
OO | 4.3 | Favoriser les transmissions intergénérationnelles
Projet | 30 | Créer un calendrier annuel d’activités intergénérationnelles avec au moins 3 évènements annuels impliquant jeunes et ainés dans la maison de repos | Vie Journalière |  | 2026
Projet | 31 | Organiser annuellement 12 activités communes entre les résidents de la maison de repos et les bénéficiaires du service d’insertion sociale | VJ et SIS |  | 2025 |  |  | 2025 = activités communes?
Projet | 32 | Lancer une campagne de recrutement de bénévoles et frexijobs, avec un objectif de 5 candidatures par édition | GRH |  | 2027
OS | 5 | Etre une institution qui travaille dans la lumière
OO | 5.1 | Favoriser la communication des missions et des actions du CPAS
Projet | 33 | Animer la page Facebook du CPAS à raison de 100 publications annuelles | DG |  | Continu | 100% | 0 | 110 publications en 2025 au 09,10,2025
OO | 5.2 | Ouvrir plus largement l'institution au public
Projet | 34 | Organiser une journée portes ouvertes | DG |  | 2029 |  | A évaluer
Projet | 35 | Organiser chaque année un challenge sportif intergénérationnel | D MR | Au choix des résidents | 2026 |  | A évaluer | Aie-Rox 2025 concluant

## Volet interne
Objectif | N° | Intitulé | Porteur de fiche | Partenaire | Timing | Etat d'avancement | Volet financier | Indicateur
OS | 6 | Etre une institution attentive à ses collaborateurs
OO | 6.1 | Accueillir et accompagner les collaborateurs
Projet | 36 | Etablir un protocole d’accueil des nouveaux collaborateurs | Chef bureau |  | 2027 |  | 0
Projet | 37 | Procéder à l’évaluation de 100% des membres du personnel d’ici la fin de la mandature | Codir |  | 2026 |  | 0
Projet | 38 | Etablir un entretien de fonctionnement au terme des 6 mois de collaboration | Codir |  | 2027 |  | 0
Projet | 39 | Mettre en place une fiche d’entretien de dysfonctionnement | Chef bureau |  | 2028 |  | 0 | Nommer la fiche entretien de re-trajectoire???
OO | 6.2 | Assurer une formation continue des agents
Projet | 40 | Adopter annuellement un plan de formation qui prévoit les formations utiles aux évolutions de carrière des agents, et des formations spécifiques aux métiers techniques | GRH |  | Continu |  | 14.000 €/an
Projet | 41 | Veiller à ce que chaque agent sous contrat d’insertion socio-professionnelle suive au moins 2x 1/2 journée de formation pendant la durée du contrat | ISP |  | 2026 |  | Voir supra
OO | 6.3 | Veiller au bien-être au travail des agents
Projet | 42 | Mener l’enquête sur les risques psychosociaux en ciblant un taux de réponse d'au moins 70% et établir le plan d’actions qui découlera de cette enquête | DG | Idewe | 2025 | 25% | 5000 | Commandée et info au CCB. Lancement en décembre 25
Projet | 43 | Engager un conseiller en prévention en interne | DG | DBH Emploi | 2025 | 5% | 15.000€/an | Projet d'emploi partagé et convention signée avec BDH.
Projet | 44 | Revoir les horaires du service soins de manière supprimer les prestations sur 12 jours d’affilée | D MR | Probis | 2025 | 5% | 23449.8 | Société désignée et premiers échanegs opérés.
Projet | 45 | Etablir une concordance entre les horaires prestés par le service hôtellerie et les horaires autorisés au règlement de travail, en veillant à l’adéquation de la charge de travail variable au cours de la journée et des pauses repas opportunes | Chef bureau |  | 2027 |  | 0
OO | 6.4 | Augmenter la cohésion entre l’ensemble des agents
Projet | 46 | Mettre en place un comité de cohésion inter-services ayant pour mission de proposer des actions et/ou activités de cohésion d’équipe, de team building et de moments partagés entre les résidents et les membres du personnel | DG |  | 2027 |  | 0
Projet | 47 | Mettre en place un accompagnement de type coaching pour tout le personnel du service social afin de les accompagner dans la modification de leur fonctionnement suite à la réforme du chomage | Chef bureau |  | 2025 | 10% | 2000 | Demande d'offre en cours
OO | 6.5 | Lutter contre l’absentéisme et valoriser le présentéisme
Projet | 48 | Adopter un protocole absentéisme, avec un objectif de réduction de 10 % du taux d’absentéisme sur 2 ans, grâce à l’implémentation systématique d’entretiens individualisés par deux agents spécifiquement formés à ce dispositif | Chef bureau |  | 2026
OO | 6.6 | Offrir des locaux, espaces de travail et outils de travail adaptés
Projet | 49 | Procéder à l’acquisition de logiciels de paie et de pointage compatibles, de manière à réduire le contrôle chronophage des horaires réellement prestés, par les chefs de service | Compta et GRH |  | 2026 |  | A évaluer
Projet | 50 | Procéder à l’acquisition du nouveau logiciel pour le service social | Compta et R SS |  | 2026 |  | 110000
Projet | 51 | Rédiger une charte d’utilisation de l’intelligence artificielle et former le personnel à ce nouvel outil | Chef bureau |  | 2026 |  | 1400
Projet | 52 | Remplacer les portakabins vétustes par une nouvelle infrastructure, un nouveau bâtiment | DG Compta |  | 2026 |  | A évaluer
OO | 6.7 | Améliorer la communication au sein de l’institution
Projet | 53 | Mettre en place une newsletter interne diffusée au moins tous les deux mois à l’ensemble du personnel, incluant au moins 3 rubriques régulières (nouveau collaborateur, actualités, bonnes pratiques, geste eco, ...) | Chef bureau |  | 2028 |  | 0
OO | 6.8 | Stabiliser les emplois
Projet | 54 | Systématiser le trajet de réintégration et le trajet d'inaptitude définitive, après 3/9 mois d’absence | GRH |  | 2025 |  | 2250
OS | 7 | Etre un service public soucieux de durabilité
OO | 7.1 | Veiller au tri des déchets
Projet | 55 | Installer des poubelles de tri sélectif dans 100% des espaces communs des bâtiments du CPAS (bureaux, Petit Magasin et Gai Séjour) | Service technique |  | 2028 |  | 12000
Projet | 56 | Relancer le marché public relatif à l’évacuation des déchets | Chef bureau |  | 2026 |  | 0
OO | 7.2 | Réduire la consommation énergétique
Projet | 57 | Etablir un planning d’intervention en vue du remplacement de l’éclairage existant par de l’éclairage LED dans les bâtiments du CPAS (bureaux, Petit Magasin et Gai Séjour) | Service technique |  | 2026 |  | 0
Projet | 58 | Etablir des certificats PEB pour l’ensemble des logements propriétés du CPAS et les faire établir par le Foyer de la Haute Sambre pour les habitations du Crépion | Chef bureau |  | 2027 |  | 1250

## Volet synergies
Objectif | N° | Intitulé | Porteur de fiche | Partenaire | Timing | Etat d'avancement | Volet financier | Indicateur
OS | 8 | Etre un partenaire du nouveau plan de cohésion sociale communal
OO | 8.1 | Proposer dans le cadre du futur Plan de Cohésion Sociale des activités diversifiées pour lutter contre l’isolement des ainés à domicile
Projet | 59 | Participer aux ateliers de réflexions et d’élaboration du nouveau PCS en vue d’être porteur d'au moins 1 fiche projet dans chaque thématique reprises ci-après: | R SS et éduc PCS | Ville de Thuin | 2026 | 20% | 0 | 4 réunions fixées en 2025 avec participation du CPAS
Projet | 60 | Proposer un projet spécifique contre l'isolement social des ainés | Educ PCS |  | 2027 |  | 35000
Projet | 61 | Proposer un projet spécifique contre l'isolement des ainés en matière de mobilité | R SS et éduc PCS |  | 2027 |  | 38650
Projet | 62 | Proposer un projet spécifique contre la fracture numérique des ainés | R SS | Liages/Réso | 2027 |  | 35000
Projet | 63 | Proposer un projet spécifique pour soutenir la santé des ainés, en ce compris le bien se nourrir | Educ PCS | Mutuelles | 2027 |  | A chiffrer pour le PCS
OS | 9 | Etre porteur de synergies, avec la Ville de Thuin, d'autres CPAS et les institutions locales
OO | 9.1 | Amplifier les synergies en matière d’insertion professionnelle pour faire face solidairement à la réforme du chômage
Projet | 64 | Analyser lors d’un comité de concertation Ville-CPAS le rapport sur les estimations budgétaires et les besoins du CPAS relativement à la réforme limitant le chômage dans le temps | DG |  | 2025 | 100% | 0
Projet | 65 | Etablir un objectif de mise à disposition de personnel sous contrat Art 60/61 auprès de la Ville, en augmentant le nombre de contrats et en diversifiant les postes envisageables | R SS |  | 2026 | 10% | 0 | Réflexion entamée en interne à repésenter dans un codir conjoint
OO | 9.2 | Amplifier les synergies Ville-CPAS en matière de marchés publics, d’achats et de commandes
Projet | 66 | Etablir sur la mandature, 3 nouveaux marchés publics conjoints en dehors des marchés actuels (Assurances – Médecine du Travail – Entretien des chaudières) | DF | Ville de Thuin | 2026 |  | 0
OO | 9.3 | Améliorer la coordination et les échanges avec les opérateurs locaux d'action sociale
Projet | 67 | Mettre en place des réunions trimestrielles avec le Foyer de la Haute Sambre, tant du point de vue de l'accompagnement social que de celui de l'entretien des logements | Lgts accompagnés et RSS |  | 2026 |  | 0
Projet | 68 | Mettre en place une réunion annuelle avec la MJ et l'AMO, outre les réunions sur les projets communs | R SS |  | 2026 |  | 0